## Control de Cambios
PLANILLA DE CONTROL DE CAMBIOS – SISTEMA DE GASTOS COMUNES "EL MIRADOR"
Asignatura: Ingeniería de Software ¦ Evaluación Parcial N°3 ¦ DuocUC
Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión de Gastos Comunes – Edificio "El Mirador"
Integrantes: | Matías Guerra / Felipe Hernández
Herramienta de prototipado: | React + TypeScript (Bolt)
Fecha de inicio: | 12/05/2026
Versión | Fecha | Autor(es) | Módulo / Pantalla | Descripción del Cambio | Observaciones
v1.0 | 12/05/2026 | Felipe Hernández | Login / Inicio de Sesión | Creación del módulo de autenticación con 3 roles: Administrador, Propietario y Arrendatario. Arrendatario accede con código único por departamento.
v1.1 | 12/05/2026 | Matías Guerra | Login / Inicio de Sesión | Corrección en la redirección por rol: cada usuario es redirigido al dashboard correspondiente según su perfil (admin/propietario/arrendatario).
v2.0 | 13/05/2026 | Felipe Hernández | Admin – Gestión de Residentes | Implementación del módulo para registrar, editar y eliminar residentes del edificio. Incluye validación de datos y vinculación con departamento.
v2.1 | 13/05/2026 | Matías Guerra | Admin – Gestión de Departamentos | Se agrega módulo para registrar los 160 departamentos del edificio y asociarlos a residentes (propietario / arrendatario).
v3.0 | 14/05/2026 | Felipe Hernández | Admin – Registro de Gastos | Implementación del módulo central de registro de gastos comunes mensuales (agua, luz, mantención, etc.) con cálculo de cuota por departamento.
v3.1 | 14/05/2026 | Felipe Hernández | Admin – Registro de Gastos | Corrección en el método calcularCuota: los montos se distribuyen correctamente entre todos los departamentos del edificio.
v4.0 | 15/05/2026 | Matías Guerra | Admin – Control de Pagos | Se agrega módulo para registrar pagos recibidos de residentes y actualizar el estado de deuda de cada departamento a 'Pagado'.
v4.1 | 15/05/2026 | Matías Guerra | Admin – Generación de Recibos | Se implementa generación automática de recibo digital con número de folio al confirmar un pago. Disponible para descarga por el residente.
v5.0 | 16/05/2026 | Felipe Hernández | Admin – Morosos | Se agrega módulo que identifica automáticamente departamentos con pagos atrasados y genera el listado de morosos para gestión de cobro.
v5.1 | 16/05/2026 | Matías Guerra | Admin – Informes Financieros | Implementación del módulo de generación de informes financieros periódicos con totales de pagos recibidos, deudas vigentes y gastos del edificio.
v6.0 | 17/05/2026 | Felipe Hernández | Admin / Propietario – Reclamos | Se agrega módulo de reclamos: el propietario envía solicitudes o quejas, el administrador las gestiona y responde. Estados: Pendiente / En proceso / Resuelto.
v6.1 | 17/05/2026 | Matías Guerra | Propietario – Dashboard y Pagos | Implementación del panel del propietario con consulta de historial de pagos, estado de cuenta y opción de registrar pago de gastos comunes.
v7.0 | 18/05/2026 | Felipe Hernández | Arrendatario – Dashboard y Recibos | Implementación del panel del arrendatario: acceso con código único, consulta de deudas pendientes y visualización de recibos. Pago sujeto a autorización del propietario.
v7.1 | 18/05/2026 | Matías Guerra | Compartido – Mensajes y Avisos | Se agrega módulo de mensajería interna y publicación de avisos accesible para todos los roles, mejorando la comunicación entre administración y residentes.
v8.0 | 18/05/2026 | Felipe Hernández Matías Guerra | Sistema completo – MVP Final | Versión MVP funcional completa. Integración y prueba de todos los módulos. Se verifican requisitos funcionales y no funcionales. Prototipo listo para evaluación. | Versión presentada en Evaluación Parcial N°3