## Requisitos
Ámbito Funcional | R-N° | Nombre del Requerimiento | Tipo Requerimiento | Actores y Roles | Descripción corta | Criterio de Aceptación | Estado (según prototipo v8.0)
Comunicación | RF01 | Notificaciones de Cobro | Funcional | Sistema | Envío automático de alertas a los residentes sobre pagos próximos o vencidos. | El sistema debe generar y enviar una notificación cuando un pago esté a 5 días o menos de vencer, o ya vencido, sin intervención manual del administrador. | No implementado – el prototipo no cuenta con un servicio de notificaciones automáticas/programadas; se simula solo el módulo de Avisos manual.
Comunicación | RF02 | Buzón de Quejas / Reclamos | Funcional | Residente | Mecanismo formal para el envío y recepción de sugerencias o reclamos a la administración. | El residente debe poder crear un reclamo con asunto y detalle; el reclamo debe quedar visible para el Administrador con estado inicial 'Pendiente'. | Implementado – módulo de Reclamos con vista Kanban (Pendiente/En proceso/Resuelto) funcional para Propietario y Administrador.
Comunicación | RF03 | Alertas de Vencimiento | Funcional | Sistema | Envío dirigido de recordatorios para incentivar el pago antes de la fecha límite. | El sistema debe enviar un recordatorio automático X días antes del vencimiento de la cuota, registrando la fecha de envío. | No implementado – no existe lógica de recordatorios automáticos programados en el prototipo (requiere backend con tareas programadas).
Gestión de habitantes | RF04 | Gestión de Residentes | Funcional | Administrador | Canal para que el administrador registre, edite y elimine residentes (propietarios y arrendatarios). | El administrador debe poder crear, editar y eliminar un residente, asociarlo a un departamento y generar su acceso (credenciales o código único). | Implementado – CRUD completo en 'Gestión de Residentes' (addResident/updateResident/deleteResident), incluye generación de código único para arrendatarios.
Consultas | RF05 | Consulta de Historial | Funcional | Residente | Acceso del residente a su registro histórico de transacciones y deudas vigentes. | El propietario/arrendatario debe poder ver el listado de pagos realizados y el monto de deuda pendiente por mes, sin ayuda del administrador. | Implementado – disponible en el Dashboard/Pagos del Propietario y en el panel del Arrendatario.
Gestión de Pagos | RF06 | Registro de Gastos | Funcional | Administrador | Ingreso y control de los egresos operacionales del edificio (servicios básicos y mantención). | El administrador debe poder registrar un gasto común (concepto, monto total, mes) y el sistema debe calcular y distribuir la cuota correspondiente a cada departamento. | Parcialmente implementado – se puede registrar el gasto total del edificio, pero el prototipo NO calcula ni divide automáticamente la cuota por departamento (se registra manualmente en el módulo de Pagos).
Gestión de Pagos | RF07 | Recaudación de Pagos | Funcional | Administrador | Registro de los ingresos percibidos por concepto de gastos comunes mensuales. | El administrador debe poder confirmar un pago pendiente de un departamento y el sistema debe actualizar su estado a 'Pagado'. | Implementado – módulo de Pagos permite confirmar pagos y actualizar el estado del departamento correctamente.
Gestión de Pagos | RF08 | Emisión de Recibos | Funcional | Sistema | Generación automática de comprobantes digitales de pago para los residentes. | Al confirmar un pago, el sistema debe generar un recibo con número de folio único, disponible para descarga por el residente. | Parcialmente implementado – al confirmar el pago se muestra un mensaje de éxito ('Recibo generado'), pero no se genera un folio real ni un archivo descargable; es una simulación de UI.
Gestión de habitantes | RF09 | Registro de Residentes (datos) | Funcional | Administrador | Almacenamiento de datos personales, contacto y ubicación (departamento) de cada habitante. | El sistema debe almacenar nombre, email, departamento y rol del residente, y permitir su consulta posterior. | Implementado – cubierto por el mismo CRUD de RF04 (tipo Resident con nombre, email, apartmentNumber, role).
Sistema | RF10 | Control de Morosidad | Funcional | Administrador | Identificación y listado de residentes que presentan deudas fuera de plazo. | El sistema debe generar automáticamente el listado de departamentos con pagos vencidos o pendientes, sin filtrado manual. | Implementado – módulo de Morosos filtra automáticamente pagos 'overdue'/'pending' y agrupa por residente con monto total adeudado.
Sistema | RF11 | Reportes Financieros | Funcional | Administrador | Generación de informes consolidados sobre el estado de pagos y deudas globales. | El sistema debe generar un informe con total recaudado, total de deudas y listado de morosos, exportable a PDF/Excel. | Parcialmente implementado – el informe se visualiza en pantalla con gráficos, pero los botones 'Exportar PDF/Excel' solo simulan la acción (toast), no generan un archivo real.
Sistema | RNF01 | Facilidad de uso | No Funcional | Usuario | La interfaz debe ser intuitiva para residentes con pocos conocimientos técnicos. | Un usuario sin capacitación previa debe poder completar tareas clave (pagar, consultar deuda) en máximo 3 clics, con tasa de éxito ≥ 90% en pruebas de usabilidad. | Implementado en diseño – interfaz construida con componentes shadcn/ui, navegación simple. Falta ejecutar la prueba de usabilidad formal (heurística Nielsen) para confirmar el criterio numérico.
Sistema | RNF02 | Velocidad de Respuesta | No Funcional | Sistema | El sistema no debe tardar más de 2 segundos en cargar la información. | El dashboard y las páginas principales deben cargar en menos de 2 segundos bajo condiciones normales. | No verificado – requiere medición real (DevTools/JMeter); no es medible de forma significativa en un prototipo sin backend ni datos a escala.
Sistema | RNF03 | Protección de Datos | No Funcional | Sistema | El sistema debe cifrar los datos sensibles para proteger la privacidad de los usuarios. | Los datos en tránsito deben viajar por HTTPS/TLS y los datos en reposo deben estar cifrados (ej. AES-256). | No implementado – el prototipo es 100% frontend con datos mock en memoria; no existe backend, base de datos ni cifrado real. Queda fuera del alcance del MVP.
Sistema | RNF04 | Alta Disponibilidad | No Funcional | Sistema | El sistema debe estar operativo el 99% del tiempo para permitir consultas 24/7. | El sistema debe mantenerse disponible con un uptime mensual ≥ 99%, monitoreado. | No aplicable al MVP – no existe un despliegue productivo con monitoreo; se documenta como requisito para la fase de producción.
Sistema | RNF05 | Acceso Multiplataforma | No Funcional | Usuario | El sistema debe ser responsivo para verse bien en computador y celular. | La interfaz debe adaptarse correctamente a resoluciones de escritorio, tablet y móvil sin pérdida de funcionalidad. | Implementado – uso de Tailwind CSS con diseño responsive verificado visualmente en los principales breakpoints.
Sistema | RNF06 | Privacidad de Accesos | No Funcional | Sistema/Usuario | Los códigos de acceso de arrendatarios deben ser únicos y privados por cada departamento. | El sistema debe impedir la creación de dos arrendatarios con el mismo código de acceso. | Parcialmente implementado – el código se autogenera por defecto, pero el campo es editable manualmente y no existe una validación que impida duplicados.
Sistema | RNF07 | Recuperación de Datos | No Funcional | Sistema | El sistema debe generar copias de seguridad (backups) diarias automáticamente. | Debe existir una tarea programada de respaldo diario con registro de éxito/error y posibilidad de restauración verificable. | No implementado – no hay base de datos real ni tarea de respaldo; los datos son mock en memoria y se pierden al recargar. Fuera del alcance del MVP.
Sistema | RNF08 | Soporte de Usuarios Concurrentes | No Funcional | Administrador | El sistema debe permitir que múltiples usuarios naveguen simultáneamente sin caerse. | El sistema debe soportar al menos 160 usuarios concurrentes (según DAS) sin degradación relevante del rendimiento. | No verificable en el MVP – requiere pruebas de carga (JMeter) sobre un ambiente desplegado con backend, inexistente en esta etapa.
Sistema | RNF09 | Código Documentado | No Funcional | Sistema | El software debe seguir estándares de codificación para facilitar futuras actualizaciones. | El código debe usar tipado consistente, nombres descriptivos y estar organizado por módulos/carpetas. | Parcialmente implementado – el proyecto usa TypeScript tipado y una estructura de carpetas clara (pages/context/components), pero carece de comentarios y documentación técnica interna.
Sistema | RNF10 | Capacidad de Crecimiento | No Funcional | Sistema | El sistema debe ser capaz de soportar el registro de hasta 500 departamentos sin perder velocidad. | El sistema debe mantener tiempos de respuesta aceptables al escalar a 500 departamentos registrados. | No verificable en el MVP – los datos mock solo incluyen 5 residentes de ejemplo; se requiere prueba de escalabilidad con datos reales.
Sistema | RNF11 | Compatibilidad de Navegador | No Funcional | Sistema | El sistema debe funcionar correctamente en Chrome, Edge, Safari y Firefox. | Todas las funciones principales deben operar sin errores críticos en los 4 navegadores mencionados. | Pendiente de prueba formal – el stack (React/Vite/Tailwind) es compatible por diseño con navegadores modernos, pero no se ha ejecutado la prueba cruzada documentada en CP-017.
Gestión de habitantes | RF12 | Gestión de Departamentos | Funcional | Administrador | Registro y administración de los departamentos del edificio y su vinculación con residentes. | El administrador debe poder crear, editar y eliminar un departamento (número, piso, tipo, superficie, cuota) y asociarlo a un propietario/arrendatario. | Implementado – CRUD completo en 'Gestión de Departamentos' (addApartment/updateApartment/deleteApartment), sincronizado automáticamente con el módulo de Residentes.
Comunicación | RF13 | Mensajería Interna | Funcional | Sistema | Canal de mensajería directa entre administración y residentes. | Cualquier usuario debe poder enviar y recibir mensajes internos, con indicador de mensajes no leídos por destinatario. | Implementado – módulo de Mensajes (MessagesPage) con bandeja de entrada/enviados, respuesta y contador de no leídos por rol.
Sistema | RF14 | Configuración del Sistema | Funcional | Administrador | Panel para editar parámetros generales del edificio, condiciones de pago y notificaciones. | El administrador debe poder modificar y guardar datos del edificio, condiciones de pago y preferencias de notificación. | Parcialmente implementado – existe la interfaz completa (Edificio/Pagos/Notificaciones) pero el botón 'Guardar' solo simula el guardado (toast); los cambios no persisten ni afectan al resto del sistema.

## Resumen
RESUMEN DE ESTADO DE REQUISITOS – Sistema El Mirador v8.0
Estado | Cantidad
No implementado | 4
Implementado | 10
Parcialmente | 6
No verificado | 1
No aplicable | 1
No verificable | 2
Pendiente | 1
TOTAL | 25