## Plan de Pruebas
PLAN DE PRUEBAS – SISTEMA "EL MIRADOR" – GASTOS COMUNES
Norma de referencia: ISO/IEC 25000 (SQuaRE) – ISO/IEC 25010 ¦ DuocUC – Ingeniería de Software RQY1102
Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión de Gastos Comunes – Edificio "El Mirador"
Integrantes: | Matías Guerra / Felipe Hernández
Herramienta de prototipado: | React + TypeScript (Vite)
Versión evaluada: | v8.0 – MVP Final
Fecha de elaboración del plan: | 10/05/2026
1. OBJETIVO DEL PLAN DE PRUEBAS
Verificar que el prototipo del Sistema de Gestión de Gastos Comunes "El Mirador" cumple con los requisitos funcionales y no funcionales especificados en la Planilla de Requisitos y en el DAS v2.5, siguiendo el modelo de calidad ISO/IEC 25010, con el fin de identificar defectos antes de la entrega final y documentar el nivel de cumplimiento de cada requerimiento.
2. ALCANCE
• Incluye: pruebas funcionales de los módulos de Autenticación, Gestión de Residentes, Departamentos, Gastos, Pagos, Recibos, Morosos, Informes, Reclamos, Avisos y Mensajería.
• Incluye: pruebas no funcionales de usabilidad, portabilidad (navegadores/móvil) y control de acceso por rol, verificables sobre el prototipo frontend.
• No incluye: pruebas de carga/rendimiento, seguridad de backend, cifrado y respaldo, ya que el prototipo no cuenta con servidor ni base de datos real; tampoco incluye verificar la persistencia del módulo de Configuración, que actualmente es solo una simulación visual (se documentan como pendientes para la fase de producción).
3. ESTRATEGIA Y TIPOS DE PRUEBA
Tipo de prueba | Característica ISO 25010 | Técnica | Módulos cubiertos
Pruebas funcionales (caja negra) | Adecuación funcional | Casos de prueba basados en casos de uso (CU-001 a CU-013) | Login, Residentes, Departamentos, Gastos, Pagos, Recibos, Morosos, Informes, Reclamos, Avisos, Mensajería, Configuración
Pruebas de control de acceso | Seguridad | Verificación de rutas protegidas por rol (ProtectedRoute) | Todos los paneles (Admin/Propietario/Arrendatario)
Pruebas de usabilidad | Usabilidad | Inspección heurística + navegación por clics | Menú lateral y flujos principales
Pruebas de portabilidad | Portabilidad | Ejecución cruzada en Chrome, Firefox, Safari, Edge y dispositivo móvil | Interfaz completa (Tailwind responsive)
Pruebas de regresión | Adecuación funcional | Re-ejecución de casos aprobados tras cada corrección | Módulos con defectos detectados (Gastos, Recibos, Login)
4. CRITERIOS DE ENTRADA Y SALIDA
Criterios de entrada: | Prototipo v8.0 desplegado y funcional; Planilla de Requisitos aprobada; ambiente de pruebas (navegador) disponible.
Criterios de salida: | 100% de los casos de prueba ejecutados; requisitos críticos (RF04, RF07, RF09, RF10) con estado Aprobado; defectos críticos documentados con plan de corrección o justificación de fuera de alcance.
5. ROLES Y RESPONSABILIDADES
Rol | Integrante | Responsabilidad
Diseño de casos de prueba | Felipe Hernández / Matías Guerra | Elaborar los casos de prueba a partir de los casos de uso y requisitos
Ejecución de pruebas | Felipe Hernández / Matías Guerra | Ejecutar cada caso sobre el prototipo y registrar resultado obtenido
Registro de evidencias | Matías Guerra | Documentar capturas/observaciones en la Planilla de Casos de Prueba
Gestión de control de versiones | Felipe Hernández | Registrar cambios y correcciones en la Planilla de Control de Cambios
6. CRONOGRAMA DE PRUEBAS
Actividad | Fecha inicio | Fecha término | Responsable
Diseño de casos de prueba | 13/05/2026 | 15/05/2026 | Felipe Hernández / Matías Guerra
Ejecución de pruebas funcionales | 16/05/2026 | 17/05/2026 | Felipe Hernández / Matías Guerra
Ejecución de pruebas no funcionales | 17/05/2026 | 18/05/2026 | Matías Guerra
Registro de evidencias y cierre del plan | 18/05/2026 | 18/05/2026 | Felipe Hernández
7. AMBIENTE Y HERRAMIENTAS
• Navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari.
• Dispositivos: computador de escritorio/notebook y un dispositivo móvil (Android/iOS) para pruebas de portabilidad.
• Herramienta de gestión de casos: Excel (esta planilla y la Planilla de Casos de Prueba).
• Repositorio de código y control de versiones: GitHub.
8. RIESGOS Y SUPUESTOS
• Riesgo: al ser un prototipo 100% frontend con datos simulados (mock), algunos RNF (seguridad, disponibilidad, respaldo) no pueden probarse de forma real; se documentan como "No aplicable al MVP".
• Riesgo: falta de pruebas unitarias automatizadas puede dejar pasar regresiones al corregir defectos; se mitiga con pruebas de regresión manuales antes de la entrega.
• Supuesto: los evaluadores (docente y compañeros) revisarán el sistema en un navegador de escritorio moderno con conexión estable.