## Casos de Prueba
PLANILLA DE CASOS DE PRUEBA – SISTEMA "EL MIRADOR" – GASTOS COMUNES
Norma de referencia: ISO/IEC 25000 (SQuaRE) – ISO/IEC 25010 ¦ DuocUC – Ingeniería de Software
Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión de Gastos Comunes – Edificio "El Mirador"
Herramienta de prototipado: | React + TypeScript (Vite)
Integrantes: | Matías Guerra / Felipe Hernández
Fecha de ejecución de pruebas: | 07/07/2026
Versión del prototipo evaluada: | v8.0 – MVP Final
ID Caso | CU Relac. | Módulo / Funcionalidad | Tipo | Característica ISO 25010 | Descripción del caso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Observación / Evidencia
CP-001 | CU-001 | Login - Autenticación | Funcional | Seguridad/Funcionalidad | Inicio de sesión con credenciales válidas de Administrador | Sistema redirige al Dashboard de Administrador | El sistema redirige correctamente al Dashboard de Administrador. | Aprobado | OBSERVACIÓN: el login solo valida que el email exista (admin@elmirador.cl); no verifica la contraseña ingresada. Funciona para el flujo feliz, pero no es una autenticación real.
CP-002 | CU-001 | Login - Autenticación | Funcional | Seguridad | Login con contraseña incorrecta - 3 intentos fallidos bloquean cuenta 15 min | Al 3er fallo: mensaje de error y cuenta bloqueada 15 minutos | No se valida la contraseña en ningún caso, por lo que nunca se produce un mensaje de error ni bloqueo de cuenta. | Fallido | AuthContext.tsx no implementa verificación de contraseña ni conteo de intentos fallidos. Se recomienda: (a) implementar la validación básica, o (b) ajustar el caso de prueba dejando explícito que el control de intentos queda fuera del alcance del MVP.
CP-003 | CU-011 | Login - Arrendatario código único | Funcional | Seguridad/Funcionalidad | Arrendatario accede con código único asignado por propietario | Sistema redirige al Dashboard del Arrendatario | El sistema valida el código único contra los residentes activos y redirige correctamente. | Aprobado
CP-004 | CU-006 | Admin - Registrar Residente | Funcional | Funcionalidad | Administrador registra un nuevo propietario en el sistema | Residente registrado en listado y se generan credenciales de acceso | El residente se agrega correctamente al listado mediante addResident(). | Aprobado | Las 'credenciales' generadas son solo el email/código; no se envía correo real (esperado en un MVP frontend).
CP-005 | CU-009 | Admin - Registrar Gasto del Edificio | Funcional | Funcionalidad | Administrador registra un gasto común mensual del edificio | Gasto registrado y cuota calculada por departamento | El gasto se registra correctamente (concepto, monto, mes), pero el sistema NO calcula ni divide automáticamente el monto entre los departamentos. | Fallido | ExpensesPage.tsx no contiene lógica de prorrateo. Ajustar el resultado esperado o implementar el cálculo automático antes de la entrega.
CP-006 | CU-010 | Admin - Registrar Pago y Generar Recibo | Funcional | Funcionalidad | Administrador confirma pago recibido de un propietario y genera recibo | Pago marcado como Pagado, recibo generado con folio y disponible para descarga | El pago cambia correctamente a estado 'Pagado'. El 'recibo' solo muestra un mensaje de éxito (toast); no se genera un número de folio real ni un archivo descargable. | Fallido | handleGenerateReceipt() en PaymentsPage.tsx es una simulación (toast.success). Falta folio y descarga real.
CP-007 | CU-007 | Admin - Identificar Morosos | Funcional | Funcionalidad | Sistema genera automáticamente listado de departamentos morosos | Lista todos los departamentos con pagos atrasados para gestión de cobro | DelinquentsPage.tsx filtra automáticamente pagos 'overdue'/'pending' y agrupa por residente con el total adeudado. | Aprobado
CP-008 | CU-008 | Admin - Generar Informe Financiero | Funcional | Funcionalidad | Administrador genera informe financiero mensual del edificio | Informe con total recaudado, total deudas y listado de morosos del periodo | El informe se visualiza correctamente en pantalla con los totales y gráficos. Los botones 'Exportar PDF' y 'Exportar Excel' solo muestran un mensaje de éxito, sin generar un archivo real. | Aprobado con observación | Exportación real (PDF/Excel) queda como mejora pendiente, no bloquea el criterio funcional principal (visualización del informe).
CP-009 | CU-005 | Propietario - Enviar Reclamo | Funcional | Funcionalidad | Propietario envía una solicitud o reclamo al administrador | Reclamo registrado con estado Pendiente, visible para el Administrador | El reclamo se crea con addClaim() y aparece en el Kanban del administrador con estado inicial correcto. | Aprobado
CP-010 | CU-002 | Propietario - Ver Historial de Pagos | Funcional | Funcionalidad | Propietario consulta su historial de pagos y deudas activas | Muestra historial de pagos realizados y monto de deuda pendiente por mes | OwnerPaymentsPage muestra correctamente el historial y la deuda vigente del propietario autenticado. | Aprobado
CP-011 | CU-003 | Propietario - Registrar Pago GC | Funcional | Funcionalidad | Propietario registra el pago de sus gastos comunes desde su panel | Pago registrado, estado cambia a Pagado, recibo disponible para descarga | El propietario puede marcar su cuota como pagada. El recibo tiene la misma limitación que CP-006 (sin folio real ni descarga real). | Aprobado con observación | Misma limitación de recibo simulado que en CP-006.
CP-012 | CU-012 | Arrendatario - Ver Deudas Pendientes | Funcional | Funcionalidad | Arrendatario consulta sus deudas pendientes desde su panel | Muestra deudas pendientes asociadas al departamento del arrendatario | TenantDashboard muestra correctamente las deudas asociadas al departamento. | Aprobado
CP-013 | CU-013 | Arrendatario - Pagar GC (si autorizado) | Funcional | Funcionalidad | Arrendatario paga gastos comunes solo si el propietario lo autorizó | Pago registrado exitosamente. Sin autorización: opción deshabilitada | No existe en el modelo de datos (types/index.ts) un campo de autorización del propietario hacia el arrendatario; la opción de pago no se deshabilita en ningún caso. | Fallido | Falta implementar el campo de autorización (ej. Resident.canPay: boolean) y la condición en TenantDashboard/Pagos.
CP-014 | - | Control de Acceso por Rol | No Funcional | Seguridad | Arrendatario NO puede acceder al panel de administración | Sistema redirige automáticamente al panel del arrendatario. Contenido admin no visible | ProtectedRoute (App.tsx) valida el rol y redirige correctamente si el rol no está autorizado para la ruta. | Aprobado
CP-015 | - | Rendimiento - Carga Dashboard | No Funcional | Rendimiento | Dashboard de Administrador carga en menos de 2 segundos (RNF del DAS) | Dashboard carga en menos de 2 segundos (criterio DAS v2.5) | No ejecutado. | Pendiente | Requiere medición real con DevTools/Lighthouse sobre el prototipo corriendo; no verificable por inspección de código.
CP-016 | - | Usabilidad - Navegación | No Funcional | Usabilidad | Todos los módulos son accesibles en máximo 2 clics desde el menú lateral | Todos los módulos accesibles en <= 2 clics. Interfaz clara sin capacitación técnica | Por inspección de la barra lateral (Layout.tsx / Sidebar), todos los módulos listados son accesibles en 1 clic desde el menú. | Aprobado | Verificado por inspección de código/estructura de navegación, no por prueba de usuario real.
CP-017 | - | Portabilidad - Navegadores | No Funcional | Portabilidad | El sistema funciona correctamente en Chrome, Firefox, Safari y Edge | Todas las funciones operan sin errores críticos en los navegadores definidos | No ejecutado. | Pendiente | Requiere prueba manual cruzada en los 4 navegadores antes de la entrega.
CP-018 | - | Disponibilidad - Acceso al Sistema | No Funcional | Disponibilidad | Verificar que el sistema se mantenga disponible fuera del horario administrativo | Uptime >= 99% mensual o sin caídas durante la ventana de prueba | No aplicable al MVP. | No aplicable | El prototipo no está desplegado en un ambiente productivo con monitoreo; este RNF se documenta para la fase de producción.
CP-019 | - | Escalabilidad - Usuarios Concurrentes | No Funcional | Escalabilidad/Rendimiento | Validar que el sistema soporte 160 usuarios concurrentes sin degradación | Percentil 95 bajo el umbral definido y tasa de error < 1% | No ejecutado. | Pendiente | Requiere ambiente desplegado + JMeter; no aplicable a un prototipo frontend con datos mock.
CP-020 | - | Mantenibilidad - Calidad de Código | No Funcional | Mantenibilidad | Evaluar deuda técnica, duplicación y cobertura mínima del código fuente | Deuda técnica < 5%, sin issues críticos, cobertura >= 70% | No ejecutado. | Pendiente | Requiere ejecutar SonarQube y una suite de pruebas unitarias; el proyecto actualmente no tiene pruebas unitarias configuradas.
CP-021 | - | Respaldo Automático Diario | No Funcional | Integridad/Recuperabilidad | Verificar que la información se respalde automáticamente una vez al día | Existe respaldo diario exitoso, con fecha/hora, sin errores en logs | No aplicable al MVP. | No aplicable | No existe base de datos real ni tarea de respaldo; los datos son mock en memoria (se pierden al recargar la página).
CP-022 | - | Restauración e Integridad de Datos | No Funcional | Integridad de datos | Comprobar que un respaldo puede restaurarse sin pérdida ni inconsistencia | Datos restaurados coinciden con el origen, sin duplicidad | No aplicable al MVP. | No aplicable | Depende de CP-021 (no aplicable); no hay persistencia real que respaldar/restaurar.
CP-023 | - | Privacidad y Cifrado de Datos | No Funcional | Seguridad/Privacidad | Verificar protección de datos personales y financieros en tránsito y en reposo | Comunicación cifrada, sin vulnerabilidades OWASP Top 10 críticas | No aplicable al MVP. | No aplicable | El prototipo no tiene backend ni base de datos; no hay tránsito de datos real que cifrar. Corresponde a un requisito de la fase de producción.
CP-024 | CU-011 | Unicidad Código Arrendatario | No Funcional | Seguridad/Integridad | Validar que los códigos de acceso de arrendatarios sean únicos por departamento | El sistema impide duplicar el código o genera uno nuevo único | El código se autogenera por defecto (generateTenantCode()), pero el campo es editable manualmente y no existe validación que impida guardar dos residentes con el mismo código. | Fallido | Se recomienda agregar una validación en addResident/updateResident que rechace códigos duplicados.
CP-025 | - | Portabilidad - Acceso Móvil | No Funcional | Portabilidad/Usabilidad | Verificar que el sistema funcione correctamente desde dispositivos móviles | Interfaz responsiva, funciones principales operan correctamente en móvil | El proyecto usa Tailwind CSS con clases responsive en los layouts principales (verificado por inspección). | Aprobado con observación | Verificado por inspección de código/CSS, no por prueba real en dispositivo físico. Se recomienda una prueba manual final en un celular real antes de la entrega.
CP-026 | - | Admin - Gestión de Departamentos | Funcional | Funcionalidad | Administrador registra un nuevo departamento del edificio | Departamento registrado en el listado con datos completos y vinculado a un residente | El departamento se agrega correctamente mediante addApartment() y se sincroniza automáticamente con el residente asociado (owner/tenant). | Aprobado
CP-027 | - | Mensajería Interna | Funcional | Funcionalidad | Usuario envía un mensaje interno a la administración | Mensaje visible en la bandeja de entrada del destinatario, contador de no leídos actualizado | El mensaje se registra con addMessage() y aparece correctamente en la bandeja del destinatario; el contador de no leídos se actualiza al instante. | Aprobado
CP-028 | - | Configuración del Sistema | No Funcional | Funcionalidad | Administrador edita y guarda parámetros del edificio, pagos o notificaciones | Los cambios se guardan y persisten en el sistema | Los formularios permiten editar los datos, pero el botón 'Guardar' solo muestra un mensaje de éxito (toast); los cambios no persisten ni se reflejan en otras vistas del sistema. | Fallido | handleSaveBuilding/handleSavePayment/handleSaveNotifications en ConfigurationPage.tsx no escriben en el DataContext ni en ningún estado persistente.
LEYENDA DE ESTADOS
Aprobado | La prueba se ejecutó y el resultado coincide con lo esperado
Aprobado con observación | Cumple el criterio principal pero con una limitación menor documentada
Fallido | El resultado NO coincide con lo esperado; requiere corrección en el prototipo
Pendiente | Requiere ejecución en entorno real/herramientas externas (no verificable por inspección de código)
No aplicable | Requisito de infraestructura de producción, fuera del alcance de un prototipo frontend MVP

## Resumen Ejecución
RESUMEN DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS – El Mirador v8.0
Estado | Cantidad
Aprobado | 11
Fallido | 6
Aprobado con observación | 3
Pendiente | 4
No aplicable | 4
TOTAL | 28