## Control de Cambios
PLANILLA DE CONTROL DE CAMBIOS – SISTEMA DE GASTOS COMUNES "EL MIRADOR"
Asignatura: Ingeniería de Software ¦ Evaluación Parcial N°3 ¦ DuocUC
Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión de Gastos Comunes – Edificio "El Mirador"
Integrantes: | Matías Guerra / Felipe Hernández
Herramienta de prototipado: | React + TypeScript (Bolt)
Fecha de inicio: | 12/05/2026
Versión | Fecha | Autor(es) | Módulo / Pantalla | Descripción del Cambio
v1.0 | 12/05/2026 | Felipe Hernández | Login / Inicio de Sesión | Creación del módulo de autenticación con 3 roles: Administrador, Propietario y Arrendatario. Arrendatario accede con código único por departamento.
v1.1 | 12/05/2026 | Matías Guerra | Login / Inicio de Sesión | Corrección en la redirección por rol: cada usuario es redirigido al dashboard correspondiente según su perfil (admin/propietario/arrendatario).
v2.0 | 13/05/2026 | Felipe Hernández | Admin – Gestión de Residentes | Implementación del módulo para registrar, editar y eliminar residentes del edificio. Incluye validación de datos y vinculación con departamento.
v2.1 | 13/05/2026 | Matías Guerra | Admin – Gestión de Departamentos | Se agrega módulo para registrar los departamentos del edificio y asociarlos a residentes (propietario / arrendatario). Datos de demostración: 8 departamentos.
v3.0 | 14/05/2026 | Felipe Hernández | Admin – Registro de Gastos | Implementación del módulo central de registro de gastos comunes mensuales (agua, luz, mantención, etc.). El monto se registra a nivel de edificio.
v3.1 | 14/05/2026 | Felipe Hernández | Admin – Registro de Gastos | Se evaluó incorporar el cálculo automático de cuota por departamento (prorrateo), pero la función no llegó a implementarse en el código final entregado.
v4.0 | 15/05/2026 | Matías Guerra | Admin – Control de Pagos | Se agrega módulo para registrar pagos recibidos de residentes y actualizar el estado de deuda de cada departamento a 'Pagado'.
v4.1 | 15/05/2026 | Matías Guerra | Admin – Generación de Recibos | Se agrega la acción 'Generar recibo' al confirmar un pago (PaymentsPage). Es una simulación de interfaz: muestra un mensaje de éxito, sin folio real ni archivo descargable.
v5.0 | 16/05/2026 | Felipe Hernández | Admin – Morosos | Se agrega módulo que identifica automáticamente departamentos con pagos atrasados y genera el listado de morosos para gestión de cobro.
v5.1 | 16/05/2026 | Matías Guerra | Admin – Informes Financieros | Implementación del módulo de generación de informes financieros periódicos con totales de pagos recibidos, deudas vigentes y gastos del edificio.
v6.0 | 17/05/2026 | Felipe Hernández | Admin / Propietario – Reclamos | Se agrega módulo de reclamos: el propietario envía solicitudes o quejas, el administrador las gestiona y responde. Estados: Pendiente / En proceso / Resuelto.
v6.1 | 17/05/2026 | Matías Guerra | Propietario – Dashboard y Pagos | Implementación del panel del propietario con consulta de historial de pagos, estado de cuenta y opción de registrar pago de gastos comunes.
v7.0 | 18/05/2026 | Felipe Hernández | Arrendatario – Dashboard y Recibos | Implementación del panel del arrendatario: acceso con código único, consulta de deudas pendientes y visualización de recibos.
v7.1 | 18/05/2026 | Matías Guerra | Compartido – Mensajes y Avisos | Se agrega módulo de mensajería interna y publicación de avisos accesible para todos los roles, mejorando la comunicación entre administración y residentes.
v7.2 | 18/05/2026 | Felipe Hernández | Admin – Configuración | Se agrega panel de Configuración con pestañas de Edificio, Pagos y Notificaciones.
v8.0 | 18/05/2026 | Felipe Hernández Matías Guerra | Sistema completo – MVP Final | Versión MVP funcional completa. Integración y prueba de todos los módulos. Se verifican requisitos funcionales y no funcionales. Prototipo listo para evaluación.

## Acta Aceptación Final
ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL – SISTEMA DE GASTOS COMUNES "EL MIRADOR"
Asignatura: Ingeniería de Software ¦ Evaluación Final Transversal (RQY1102) ¦ DuocUC
Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión de Gastos Comunes – Edificio "El Mirador"
Integrantes: | Matías Guerra / Felipe Hernández
Versión evaluada: | v8.0 – MVP Final
Fecha del acta: | 18/05/2026
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN VERIFICADOS
Criterio | Referencia | Resultado | Evidencia | Responsable
Todos los requisitos funcionales críticos (RF04, RF07, RF09, RF10) están implementados y probados | Planilla de Requisitos | Cumple | CP-004, CP-007, CP-009, CP-010 = Aprobado | Felipe Hernández
Requisitos parcialmente implementados o fallidos quedan documentados como mejoras pendientes (RF06, RF08, RF14, RNF06, autorización de pago del arrendatario) | Planilla de Requisitos | Cumple con observación | CP-005, CP-006, CP-013, CP-024, CP-028 = Fallido/observado | Matías Guerra
El prototipo cubre los 3 roles definidos en el DAS (Administrador, Propietario, Arrendatario) | DAS v2.5 – Vista de Escenario | Cumple | CP-001, CP-003, CP-012, CP-014 = Aprobado | Felipe Hernández
Control de acceso por rol funciona correctamente | RNF06 / Diagrama de Componentes | Cumple | CP-014 = Aprobado | Matías Guerra
Requisitos no verificables en un MVP frontend (RNF03, RNF04, RNF07, RNF08, RNF10) quedan fuera del alcance y documentados para fase de producción | Planilla de Requisitos / Plan de Pruebas | No aplicable al MVP | CP-018, CP-019, CP-021, CP-022, CP-023 | Felipe Hernández / Matías Guerra
El repositorio y control de versiones documentan el historial completo de cambios (v1.0 a v8.0) | Planilla de Control de Cambios | Cumple | Hoja "Control de Cambios" | Matías Guerra
Funcionalidades adicionales al alcance original del DAS (Gestión de Departamentos, Mensajería Interna, Configuración) fueron incorporadas al prototipo y quedan documentadas en la Planilla de Requisitos (RF12-RF14) y Casos de Prueba (CP-026 a CP-028) | Planilla de Requisitos / Casos de Prueba | Cumple con observación | CP-026, CP-027 = Aprobado; CP-028 = Fallido (sin persistencia) | Felipe Hernández / Matías Guerra
CONCLUSIÓN Y APROBACIÓN
Se acepta la versión v8.0 del prototipo "El Mirador" como entrega final del MVP para la Evaluación Final Transversal RQY1102. El sistema cumple los requisitos funcionales críticos del caso de estudio. Las observaciones registradas (recibos simulados, prorrateo manual de gastos, autorización de pago del arrendatario pendiente, panel de configuración sin persistencia, validaciones de seguridad pendientes) no bloquean la evaluación y quedan documentadas como mejoras futuras en la Planilla de Casos de Prueba y en el Plan de Pruebas.
Firma / Visto bueno
Rol | Nombre | Firma (digital/nombre) | Fecha
Desarrollador | Felipe Hernández |  | 18/05/2026
Desarrollador | Matías Guerra |  | 18/05/2026
Docente (visto bueno)