## Carta Gantt
PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN DE GASTOS COMUNES - EL MIRADOR" |  |  |  |  | DuocUC ¦ Escuela de Informática y Telecomunicaciones
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (EDT + CARTA GANTT)
RQY1102 Ingeniería de Software ¦ Integrantes: Matías Guerra / Felipe Hernández ¦ Semanas 1 a 18 (13/03/2026 - 09/07/2026) ¦
Actividad | Responsable | Fase 1 - Planificación y Diseño | [9 empty] | Fase 2 - Prototipado, Integración y Pruebas | [5 empty] | Fase 3 - Verificación Final, Documentación y Entrega
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
|  | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 23-03 | 30-03 | 06-04 | 13-04 | 20-04 | 27-04 | 04-05 | 11-05 | 18-05 | 25-05 | 01-06 | 08-06 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 2026-07-09
1. Levantamiento de requerimientos | Ambos | bar: Fase 1 - Planificación y Diseño S1 to Fase 1 - Planificación y Diseño S3
• Definición del caso de estudio "El Mirador" | Ambos | bar: Fase 1 - Planificación y Diseño S1
• Cuestionario de levantamiento con administración | Ambos | bar: Fase 1 - Planificación y Diseño S2
• Redacción de RF/RNF en planilla de requisitos | Ambos | bar: Fase 1 - Planificación y Diseño S3
2. Análisis del problema y alcance | Ambos | bar: Fase 1 - Planificación y Diseño S3 to Fase 1 - Planificación y Diseño S5
• Definición de roles y alcance del MVP | Ambos | bar: Fase 1 - Planificación y Diseño S4
• Elaboración de EDT y Carta Gantt del proyecto | Ambos | bar: Fase 1 - Planificación y Diseño S5
3. Diseño de arquitectura (DAS 4+1) | Ambos | bar: Fase 1 - Planificación y Diseño S5 to Fase 1 - Planificación y Diseño S8
• Vista de Casos de Uso y Vista Lógica | Felipe Hernández | bar: Fase 1 - Planificación y Diseño S6
• Vista de Implementación, Procesos y Despliegue | Matías Guerra | bar: Fase 1 - Planificación y Diseño S7
• Correcciones al DAS (BD PostgreSQL, puerto 8080, nombres de clases) | Ambos | bar: Fase 1 - Planificación y Diseño S8
4. Diagramas UML | Ambos | bar: Fase 1 - Planificación y Diseño S8 to Fase 1 - Planificación y Diseño S10
• Diagrama de Clases y Componentes | Matías Guerra | bar: Fase 1 - Planificación y Diseño S9
• Ajustes de diagramas tras retroalimentación docente | Ambos | bar: Fase 1 - Planificación y Diseño S10
5. Construcción del prototipo (Figma + IA: Codex / Claude) | Ambos (Figma + IA) | bar: Fase 2 - Prototipado, Integración y Pruebas S11 to Fase 2 - Prototipado, Integración y Pruebas S12
• Diseño de pantallas en Figma | Ambos (Figma + IA) | bar: Fase 2 - Prototipado, Integración y Pruebas S11
• Generación asistida: Autenticación, Residentes, Departamentos | Ambos (Figma + IA) | bar: Fase 2 - Prototipado, Integración y Pruebas S11
• Generación asistida: Gastos, Pagos, Recibos, Morosos, Informes | Ambos (Figma + IA) | bar: Fase 2 - Prototipado, Integración y Pruebas S11 to Fase 2 - Prototipado, Integración y Pruebas S12
• Generación asistida: Reclamos, Paneles Propietario/Arrendatario, Mensajería, Avisos, Configuración | Ambos (Figma + IA) | bar: Fase 2 - Prototipado, Integración y Pruebas S12
• Integración final del prototipo (v8.0 MVP) | Ambos | bar: Fase 2 - Prototipado, Integración y Pruebas S12
6. Diseño y ejecución del Plan de Pruebas | Ambos | bar: Fase 2 - Prototipado, Integración y Pruebas S13 to Fase 2 - Prototipado, Integración y Pruebas S15
• Diseño de casos de prueba CP-001 a CP-028 | Ambos | bar: Fase 2 - Prototipado, Integración y Pruebas S13
• Ejecución de pruebas funcionales | Ambos | bar: Fase 2 - Prototipado, Integración y Pruebas S14
• Ejecución de pruebas no funcionales (ISO 25010) | Matías Guerra | bar: Fase 2 - Prototipado, Integración y Pruebas S15
7. Correcciones y control de versiones | Ambos | bar: Fase 2 - Prototipado, Integración y Pruebas S15 to Fase 2 - Prototipado, Integración y Pruebas S16
• Registro de hallazgos en planilla de Control de Versiones | Felipe Hernández | bar: Fase 2 - Prototipado, Integración y Pruebas S15
• Ajustes según observaciones de Casos de Prueba | Ambos | bar: Fase 2 - Prototipado, Integración y Pruebas S16
8. Verificación final de casos de prueba | Ambos | bar: Fase 3 - Verificación Final, Documentación y Entrega S17
• Re-ejecución y cierre de casos de prueba pendientes | Ambos | bar: Fase 3 - Verificación Final, Documentación y Entrega S17
9. Documentación DAS y planillas de entrega | Ambos | bar: Fase 3 - Verificación Final, Documentación y Entrega S17
• Cierre de DAS v2.5+ y planillas (Requisitos, Pruebas, Control de Versiones) | Ambos | bar: Fase 3 - Verificación Final, Documentación y Entrega S17
10. Preparación de presentación y entrega final | Ambos | bar: Fase 3 - Verificación Final, Documentación y Entrega S18
• Elaboración de PPT (14 slides) | Ambos | bar: Fase 3 - Verificación Final, Documentación y Entrega S18
• Ensayo de exposición individual | Ambos | bar: Fase 3 - Verificación Final, Documentación y Entrega S18
• Commits finales y subida a GitHub / AVA | Ambos | bar: Fase 3 - Verificación Final, Documentación y Entrega S18
Leyenda:
Fase 1 - Planificación y Diseño (S1-S10, marzo-abril)
Fase 2 - Prototipado, Integración y Pruebas (S11-S15, mayo-junio)
Fase 3 - Verificación Final, Documentación y Entrega (S17-S18, junio-julio